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	序号
	工程或项目名称
	原批复设计概算（万元）
	调整后概算（万元）
	投资增减

	
	
	工程量
	单价
	投资额
	工程量
	单价
	投资额
	

	一
	工程费用
	
	
	927.24
	
	
	1019.69
	+92.45

	1
	1#资源回收处理车间
	1500㎡/座
	
	201.75
	1785㎡/座
	
	361.83
	+160.08

	1.1
	建筑工程             
	1500㎡
	1250
	187.50
	1785㎡
	1814
	323.80
	+136.3

	1.2
	电气设备安装工程
	1500㎡
	55
	8.25
	1785㎡
	79.6
	14.21
	+5.96

	1.3
	给排水及消防工程
	1500㎡
	40
	6.00
	1785㎡
	42.44
	7.57
	+1.57

	1.4
	消防泵房-采暖通风
	
	
	
	285㎡
	10.52
	0.30
	+0.30

	1.5
	消防泵房-给排水、消防
	
	
	
	285㎡
	559.79
	15.95
	+15.95

	2
	2#资源回收处理车间
	1200㎡/座
	
	168.72
	1200㎡/座
	
	172.35
	+3.63

	2.1
	建筑工程        
	1200㎡
	1308
	156.96
	1200㎡
	1308
	156.96
	0.00

	2.2
	电气设备安装工程
	1200㎡
	50
	6.00
	1200㎡
	65.30
	7.83
	+1.83

	2.3
	给排水及消防工程
	1200㎡
	48
	5.76
	1200㎡
	63.15
	7.56
	+1.80

	3
	3#新建垃圾储存仓
	1500㎡/座
	
	156.45
	
	
	223.27
	+66.82

	3.1
	建筑工程              
	1500㎡
	988
	148.20
	1500㎡
	1390
	208.50
	+60.30

	3.2
	电气设备安装工程
	1500㎡
	55
	8.25
	1500㎡
	41.05
	6.15
	-2.10

	3.3
	给排水及消防工程
	
	
	
	1500㎡
	57.44
	8.62
	+8.62

	4
	地下消防水泵房及水池
	285㎡/座
	
	145.79
	
	
	
	-145.79

	4.1
	建筑工程
	285㎡
	4200
	119.70
	
	
	
	-119.70

	4.2
	电气设备安装工程
	285㎡
	155
	4.41
	
	
	
	-4.41

	4.3
	给排水及消防工程
	285㎡
	750
	21.37
	
	
	
	-21.37

	4.4
	通风空调工程
	285㎡
	11
	0.31
	
	
	
	-0.31

	5
	门房
	12㎡/座
	
	5.90
	12㎡/座
	
	4.58
	-1.32

	5.1
	建筑工程
	12㎡
	4500
	5.40
	12㎡
	3247.0
	3.89
	-1.51

	5.2
	电气设备安装工程
	12㎡
	413
	0.50
	12㎡
	580.0
	0.69
	+0.19

	6
	室外配套工程
	
	
	248.63
	
	
	257.66
	+9.03

	6.1
	道路硬化
	9750㎡
	140
	136.50
	9750㎡
	127.79
	124.59
	-11.91

	6.2
	绿化工程
	1425㎡
	100
	14.25
	1425㎡
	100
	14.25
	0.00

	6.3
	电气土建工程
	830m3
	67
	5.56
	830m3
	36.63
	3.04
	-2.52

	6.4
	电气安装工程
	830m
	311
	25.81
	830m
	166.86
	13.85
	-11.96

	6.5
	柴油发电机组110KW
	1套
	
	6.20
	1套
	
	7.83
	+1.63

	6.6
	给排水土建工程
	727.1m
	166
	12.07
	727.1m
	381.8
	27.76
	+15.69

	6.7
	给排水安装工程
	727.1m
	145
	10.54
	727.1m
	168
	12.21
	+1.67

	6.8
	箱式变压器500KVA(含基础、围网等)
	1座
	
	24.00
	1座
	
	22.32
	-1.68

	6.9
	电动伸缩门（含仓门）
	10m
	3800
	3.80
	10m
	3800
	3.80
	0.00

	6.10
	大门电动升降杆
	1套
	
	0.90
	1套
	
	0.90
	0.00

	6.11
	地磅
	1套
	
	9.00
	1套
	
	9.59
	+0.59

	6.12
	室外围墙
	
	
	
	200m
	695.3
	13.90
	+13.90

	6.13
	拆除及恢复砼路面10㎝
	
	
	
	196.65㎡
	62.07
	1.22
	+1.22

	6.14
	砂砾石路面20㎝
	
	
	
	788.4㎡
	30.44
	2.40
	+2.40

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	64.07
	
	
	64.07
	0.00
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	序号
	工程或项目名称
	原批复设计概算（万元）
	调整后概算（万元）
	投资增减

	
	
	工程量
	单价
	投资额
	工程量
	单价
	投资额
	

	1
	建设单位管理费0.5%
	
	
	4.64
	
	
	4.64
	0.00

	2
	地质勘查费0.3%
	
	
	2.78
	
	
	2.78
	0.00

	3
	设计费2.3%
	
	
	21.33
	
	
	21.33
	0.00

	4
	施工图审查费（含BIM）0.36%
	
	
	3.34
	
	
	3.34
	0.00

	5
	工程监理费1.2%
	
	
	11.13
	
	
	11.13
	0.00

	6
	招投标服务费0.4%
	
	
	3.71
	
	
	3.71
	0.00

	7
	预算编制及审查费1.1%
	
	
	10.20
	
	
	10.20
	0.00

	8
	水土保持方案编制费0.25%
	
	
	2.31
	
	
	2.31
	0.00

	9
	工程质量检验试验费0.3%
	
	
	2.78
	
	
	2.78
	0.00

	10
	环评评费0.2%
	
	
	1.85
	
	
	1.85
	0.00

	三
	预备费5%
	
	
	49.57
	
	
	49.57
	0.00

	四
	合     计
	
	
	1040.88
	
	
	1133.33
	+92.45

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


