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	序号
	工程或项目名称
	原批复设计概算（万元）
	调整后概算（万元）
	投资增减

	
	
	工程量
	单价
	投资额
	工程量
	单价
	投资额
	

	一
	工程费用
	
	
	760.73
	
	
	747.44
	+652.43

	
	一、路灯亮化工程
	
	
	687.03
	
	
	344.39
	-342.63

	1
	金晶街（世纪大道-大汝路）
	
	
	201.05
	
	
	90.12
	-110.93

	1.1
	变压器（含基础、防护栏）80KVA
	2台
	35150
	7.03
	
	
	
	-7.03

	1.2
	路灯（H=9m）
	184盏
	4103
	75.51
	184盏
	4898
	90.12
	+14.61

	1.3
	顶管施工
	96m
	141
	1.36
	
	
	
	-1.36

	1.4
	低压铠装电缆YJLV22-1KV-4×35/PE63
	6006m
	180
	108.11
	
	
	
	-108.11

	1.5
	高压铠装电缆YJLV22-10KV-3×50/PVC-C160
	400m
	226
	9.04
	
	
	
	-9.04

	2
	湘江街（世纪大道-老110国道）
	
	
	181.40
	
	
	86.51
	-94.87

	2.1
	变压器（含基础、防护栏）80KVA
	3台
	35150
	10.55
	
	
	
	-10.55

	2.2
	路灯（H=9m）
	122盏
	4103
	50.07
	122盏
	4898
	59.75
	+9.69

	2.3
	路灯（H=14m）
	26盏
	5527
	14.37
	26盏
	10293
	26.76
	+12.39

	2.4
	顶管施工
	74m
	141
	1.05
	
	
	
	-1.05

	2.5
	低压铠装电缆YJLV22-1KV-4×35/PE63
	5100m
	180
	91.80
	
	
	
	-91.80

	2.6
	高压铠装电缆YJLV22-10KV-3×50/PVC-C160
	600m
	226
	13.56
	
	
	
	-13.56

	3
	兴隆山路（向阳街-欣盛街）
	
	
	53.63
	
	
	21.87
	-31.76

	3.1
	变压器（含基础、防护栏）80KVA
	1台
	35150
	3.52
	
	
	
	-3.52

	3.2
	路灯（H=10m）
	41盏
	4432
	18.17
	41盏
	5334
	21.87
	+3.96

	3.3
	顶管施工
	20m
	141
	0.28
	
	
	
	-0.28

	3.4
	低压铠装电缆YJLV22-1KV-4×35/PE63
	1508
	180
	27.14
	
	
	
	-27.14

	3.5
	高压铠装电缆YJLV22-10KV-3×50/PVC-C160
	200m
	226
	4.52
	
	
	
	-4.52

	4
	经一路（金晶街-110国道）
	
	
	31.23
	
	
	29.85
	-1.38

	4.1
	变压器（含基础、防护栏）50KVA
	1台
	29372
	2.94
	
	
	
	-2.94

	4.2
	路灯（H=14m）
	29盏
	5527
	16.03
	29盏
	10293
	29.85
	+13.82

	4.3
	低压铠装电缆YJLV22-1KV-4×35/PE63
	430m
	180
	7.74
	
	
	
	-7.74

	4.4
	高压铠装电缆YJLV22-10KV-3×50/PVC-C160
	200m
	226
	4.52
	
	
	
	-4.52

	5
	经二路（金晶街-110国道）
	
	
	56.49
	
	
	24.49
	-32.00

	5.1
	变压器（含基础、防护栏）50KVA
	1台
	29372
	2.94
	
	
	
	-2.94

	5.2
	路灯（H=9m）
	50盏
	4103
	20.52
	50盏
	4898
	24.49
	+3.97

	5.3
	低压铠装电缆YJLV22-1KV-4×35/PE63
	1584m
	180
	28.51
	
	
	
	-28.54

	5.4
	高压铠装电缆YJLV22-10KV-3×50/PVC-C160
	200m
	226
	4.52
	
	
	
	-4.52

	6
	经三路（世纪大道-110国道）
	
	
	61.37
	
	
	38.65
	-22.71

	6.1
	变压器（含基础、防护栏）80KVA
	1台
	35150
	3.52
	
	
	
	-3.52

	6.2
	路灯（H=12m）
	42盏
	5089
	21.37
	42盏
	9203
	38.65
	+17.28

	6.3
	顶管施工
	96m
	141
	1.36
	
	
	
	-1.36

	6.4
	低压铠装电缆YJLV22-1KV-4×35/PE63
	1700m
	180
	30.60
	
	
	
	-30.60

	6.5
	高压铠装电缆YJLV22-10KV-3×50/PVC-C160
	200m
	226
	4.52
	
	
	
	-4.52

	7
	淮宁路（自强街-中心路）
	
	
	41.13
	
	
	18.12
	-23.01

	7.1
	路灯控制箱（含基础、防护栏）
	1台
	6798
	0.68
	
	
	
	-0.68

	7.2
	路灯（H=9m）
	37盏
	4103
	15.18
	37盏
	4898
	18.12
	+2.94
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	序号
	工程或项目名称
	原批复设计概算（万元）
	调整后概算（万元）
	投资增减

	
	
	工程量
	单价
	投资额
	工程量
	单价
	投资额
	

	7.3
	低压铠装电缆YJLV22-1KV-4×35/PE63
	1178m
	180
	21.20
	
	
	
	-21.20

	7.4
	高压铠装电缆YJLV22-10KV-3×50/PVC-C140
	200m
	203
	4.06
	
	
	
	-4.06

	8
	自强街（大汝路-精神康复中心围墙边）
	
	
	34.50
	
	
	15.67
	-18.83

	8.1
	路灯控制箱（含基础、防护栏）
	1台
	6798
	0.68
	
	
	
	-0.68

	8.2
	路灯（H=9m）
	32盏
	4103
	13.13
	32盏
	4898
	15.67
	+2.54

	8.3
	低压铠装电缆YJLV22-1KV-4×35/PE63
	924m
	180
	16.63
	
	
	
	-16.63

	8.4
	高压铠装电缆YJLV22-10KV-3×50/PVC-C100
	200m
	203
	4.06
	
	
	
	-4.06

	9
	金工路
	
	
	26.24
	
	
	11.76
	-14.48

	9.1
	路灯控制箱（含基础、防护栏）
	1台
	6798
	0.68
	
	
	
	-0.68

	9.2
	路灯（H=9m）
	24盏
	4103
	9.85
	24盏
	4898
	11.76
	+1.91

	9.3
	低压铠装电缆YJLV22-1KV-4×35/PE63
	760m
	180
	13.68
	
	
	
	-13.68

	9.4
	高压铠装电缆YJLV22-10KV-3×50/PVC-C100
	100m
	203
	2.03
	
	
	
	-2.03

	10
	锂电池产业园三号路
	
	
	
	
	
	7.35
	+7.35

	10.1
	路灯（H=9m）
	
	
	
	15盏
	4898
	7.35
	+7.35

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二、道路附属工程
	
	
	73.70
	
	
	85.57
	+12.00

	1
	金晶街（世纪大道-大汝路）
	
	
	18.46
	
	
	22.46
	+4.00

	1.1
	信号灯
	1处
	133900
	13.39
	1处
	173850
	17.39
	+4.00

	1.2
	道路标线
	1060㎡
	47.84
	5.07
	1060㎡
	47.84
	5.07
	0.00

	2
	湘江街（世纪大道-老110国道）
	
	
	9.57
	
	
	9.57
	0.00

	2.1
	道路标线
	2000㎡
	47.84
	9.57
	2000㎡
	47.84
	9.57
	0.00

	3
	兴隆山路（向阳街-欣盛路）
	
	
	31.00
	
	
	39.00
	+8.00

	3.1
	信号灯（兴隆山路-自强路）
	1处
	
	13.39
	1处
	173850
	17.39
	+4.00

	3.2
	信号灯（兴隆山路-向阳街）
	1处
	
	13.40
	1处
	173850
	17.39
	+4.00

	3.3
	道路标线
	880㎡
	47.84
	4.21
	880㎡
	47.84
	4.22
	0.00

	4
	经一路（金晶街-110国道）
	
	
	2.15
	
	
	2.15
	0.00

	4.1
	道路标线
	450㎡
	47.84
	2.15
	450㎡
	47.84
	2.15
	0.00

	5
	经二路（金晶街-110国道）
	
	
	2.87
	
	
	2.87
	0.00

	5.1
	道路标线
	600㎡
	47.84
	2.87
	600㎡
	47.84
	2.87
	0.00

	6
	经三路（世纪大道-110国道）
	
	
	4.69
	
	
	4.69
	0.00

	6.1
	道路标线
	980㎡
	47.84
	4.69
	980㎡
	47.84
	4.69
	0.00

	7
	淮宁路（自强路-中心路）
	
	
	2.67
	
	
	2.67
	0.00

	7.1
	道路标线
	350㎡
	47.84
	1.67
	350㎡
	47.84
	1.67
	0.00

	7.2
	减速带
	2道
	5000
	1.00
	2道
	5000
	1.00
	0.00

	8
	自强街（大汝路-精神康复中心围墙边）
	
	
	2.29
	
	
	2.29
	0.00

	8.1
	道路标线
	270㎡
	47.84
	1.29
	270㎡
	47.84
	1.29
	0.00

	8.2
	减速带
	2道
	5000
	1.00
	2道
	5000
	1.00
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	三、团结路（金晶街-欣盛街）道路罩面
	
	
	
	
	
	139.52
	+139.52

	1
	铣刨1㎝、病害处理、沥青砼罩面4㎝
	
	
	
	12000㎡
	49.85
	59.82
	+59.82
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	序号
	工程或项目名称
	原批复设计概算（万元）
	调整后概算（万元）
	投资增减

	
	
	工程量
	单价
	投资额
	工程量
	单价
	投资额
	

	2
	3路口结构层翻建
	
	
	
	3000㎡
	210.62
	63.19
	+63.19

	3
	标线（中线、横道线、箭头）
	
	
	
	800㎡
	47.84
	3.84
	+3.84

	4
	拆除、恢复砼道牙
	
	
	
	2400m
	52.81
	12.67
	+12.67

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	四、新建三号道路
	
	
	
	
	
	177.96
	+177.96

	1
	挖、运土方 运距10km
	
	
	
	4500m3
	35.67
	16.05
	+16.05

	2
	路基换填砂砾
	
	
	
	5150m3
	76.47
	39.38
	+39.38

	3
	路面（20砂砾、32水稳、5+4沥青）
	
	
	
	4000㎡
	196.87
	78.75
	+78.75

	4
	人行道（20砂砾、12水稳、6彩色道砖）
	
	
	
	2560㎡
	150
	38.40
	+38.40

	5
	标线（中线、横道线、箭头）
	
	
	
	200㎡
	47.84
	0.96
	+0.96

	6
	砼道牙安装
	
	
	
	1400m
	31.6
	4.42
	+4.42

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	53.40
	
	
	80.50
	+27.10

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	7.60
	
	
	7.47
	-0.13

	2
	地质勘察费
	
	
	
	
	
	3.00
	3

	3
	测量费1.0%
	
	
	
	
	
	7.47
	7.47

	4
	设计费2.5%
	
	
	19.02
	
	
	18.68
	-0.36

	5
	施工图审查费（设计费×6.5%）
	
	
	1.23
	
	
	1.23
	0

	6
	工程监理费1.26%（1.5%）
	
	
	9.58
	
	
	11.21
	1.63

	7
	招投标服务费0.6%
	
	
	4.56
	
	
	4.48
	-0.08

	8
	预算编制及审查费1.0%
	
	
	7.61
	
	
	8.54
	0.93

	9
	决算审查费0.5%
	
	
	
	
	
	3.73
	3.73

	10
	跟踪审计费0.5%
	
	
	
	
	
	3.73
	3.73

	11
	工程质量检测试验费0.5%（0.8%）
	
	
	3.80
	
	
	5.98
	2.18

	12
	水保费
	
	
	
	
	
	5.00
	5

	三
	预备费5%
	
	
	40.71
	
	
	41.40
	+0.69

	四
	合      计
	
	
	854.84
	
	
	869.34
	+14.50


